PAGE  
2

	
	[image: image1.png]



	

	ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ




от 27.05.2026 № 251-VI
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 28.05.2025 № 1278-V «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2045 года»
В целях уточнения мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2045 года Воронежская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 28.05.2025 № 1278-V «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2045 года» следующие изменения:

1.1. Раздел «Реестр действующих разрешений на строительство на территории Центрального района г. Воронежа Объекты непроизводственного назначения» таблицы 2.2 «Перечень объектов непроизводственного назначения, социально-бытового, коммерческого и др.» дополнить позицией 10 следующего содержания:

«

	10
	Центральный стадион ФК «Факел» по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17
	ул. Студенческая, 17
	36:34:0606021:ЗУ1
	Министерство строительства Воронежской области   
	82999,4
	106
	14.11.2025
	14.06.2029

	
	
	
	
	
	104,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	63,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	61
	
	
	

	
	
	
	
	
	63,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	64,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	114,5
	
	
	


».

1.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы» дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Мероприятия по подключению к инженерной инфраструктуре «Центрального стадиона ФК «Факел»

В рамках вновь заключаемых концессионных соглашений планируется реализовать мероприятие по строительству инфраструктуры для объекта «Центральный стадион ФК «Факел» по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17». Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств концессионера. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – июль 2029 года. В рамках указанного мероприятия будет выполнено технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (водоснабжение/водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и ливневая канализация). Стоимость технологического присоединения по вышеперечисленным ресурсам составит 520 391,74 тыс. руб. Данная стоимость технологического присоединения будет учтена в финансировании Программы в соответствии с разделом 5 «Управление программой» после заключения концессионного соглашения.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы


С.А.Петрин А.А.Дьяченко

